## Лист1
Сведения, размещаемые на сайте РО, в соответствии с приказом Минстроя России от 11.11.2015 № 803/пр.
№ п/п | Категория сведений | Ед.изм. | год проведения
|  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025
|  |  | выполнено | выполнено | примечание | выполнено | примечание | выполнено | примечание | выполнено | примечание | выполнено | примечание | запланировано | выполнено на 01.01.2021 | примечание | запланировано | выполнено на 01.01.2022 | примечание | запланировано | выполнено декабрь 2022 | примечание | запланировано | выполнено декабрь 2023 | примечание | запланировано | выполнено декабрь 2024 | примечание | запланировано | выполнено сентябрь 2025 | примечание
1 | Количество работ (услуг) | шт. | 105 | 1013 |  | 1415 |  | 1905 |  | 1876 |  | 1725 |  | 1318 | 805 |  | 1380 | 1380 |  | 650 | 619 |  | 686 | 686 |  | 957 | 957 |  | 1527 | 884
2 | Количество многоквартирных домов, в т.ч.: | шт. | 13 | 140 |  | 612 | в т.ч. 10 спец.счетов | 646 |  | 728 |  | 654 |  | 602 | 450 |  | 781 | 781 |  | 284 | 278 |  | 242 | 242 |  | 343 | 343 |  | 633 | 286
|  |  |  | 117 | по КРП2014-2015 | 16 | повторно участники КРП 2014-2015 (также учтены в 2015г.) | 4 | запланированы СМР, повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.) | 19 | запланированы СМР, повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.) | 10 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.) | 27 | 18 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.) | 18 | 18 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.) | 5 | 5 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.) | 3 | 1 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.) | 1 | 1 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.) | 7 | 7 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.)
|  |  |  | 9 | по КРП 2015-2016 (в полном объеме) | 14 | по отдельным видам КРП2015-2016 (также учтены в 2015г.) | 55 | запланированы СМР, повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.) | 155 | запланированы СМР, повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.) | 88 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.) | 78 | 34 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.) | 51 | 51 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.) | 26 | 26 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.) | 12 | 14 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.) | 8 | 8 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.) | 3 | 1 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.)
|  |  |  | 14 | по КРП 2015-2016 (по отд. видам работ) | 218 | по КРП 2015-2016 (только ПСД) | 196 | запланированы СМР, повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.) | 81 | запланированы СМР, повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.) | 48 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.) | 49 | 29 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.) | 57 | 57 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.) | 12 | 12 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.) | 6 | 5 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.) | 20 | 20 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.) | 23 | 13 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.)
[7 empty] | по КРП 2016 (только ПСД) | 79 | запланированы СМР | 175 | запланированы СМР, повторно участники КРП 2017, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2017г.) | 46 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2017, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2017г.) | 51 | 25 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2017, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2017г.) | 34 | 34 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2017, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2017г.) | 14 | 14 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2017, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2017г.) | 7 | 16 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2017, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2017г.) | 8 | 8 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2017, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2017г.) | 24 | 7 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2017, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2017г.)
[6 empty] | 127 | по КРП 2015-2016, 2016 (СМР) | 285 | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 13 | запланированы СМР | 160 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2018, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2018г.) | 76 | 60 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2018, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2018г.) | 49 | 49 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2018, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2018г.) | 16 | 16 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2018, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2018г.) | 10 | 11 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2018, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2018г.) | 11 | 11 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2018, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2018г.) | 25 | 10 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2018, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2018г.)
[8 empty] | 27 | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете | 47 | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете | 64 | запланированы СМР | 119 | 92 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2019, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2019г.) | 103 | 103 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2019, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2019г.) | 30 | 30 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2019, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2019г.) | 10 | 15 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2019, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2019г.) | 30 | 30 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2019, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2019г.) | 26 | 9 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2019, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2019г.)
[10 empty] | 238 | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 41 | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете | 40 | 40 | запланированы СМР | 33 | 33 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2020, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2020г.) | 13 | 13 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2020, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2020г.) | 10 | 10 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2020, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2020г.) | 34 | 34 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2020, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2020г.) | 43 | 14 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2020, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2020г.)
[12 empty] | 197 | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 0 |  | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете | 43 | 43 | запланированы СМР | 39 | 33 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2021, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2021г.) | 32 | 35 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2021, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2021г.) | 33 | 33 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2021, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2021г.) | 39 | 15 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2021, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2021г.)
[14 empty] | 162 | 152 | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 131 | 131 | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете | 69 | 69 | запланированы СМР | 54 | 49 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2022, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2022г.) | 20 | 20 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2022, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2022г.) | 22 | 8 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2022, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2022г.)
[17 empty] | 262 | 262 | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 20 | 20 | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете | 64 | 70 | запланированы СМР | 4 | 4 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2023, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2023 г.) | 23 | 9 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2023, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2023 г.)
[29 empty] | 56 | 20 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2024, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2024 г.)
[20 empty] | 40 | 40 | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт |  | 16 | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете | 108 | 108 | запланированы СМР | 176 | 126 | запланированы СМР
[25 empty] | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 58 | 58 | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете | 0 | 0 | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете
[26 empty] | 8 | 8 | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 166 | 47 | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт
3 | Площадь многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен, в т.ч.: | кв.м | 28442.3 | 189751.27 |  | 1360410.28 |  | 2103478.38 |  | 2522237.49 |  | 2075718.63 |  | 1743299.79 | 1398825.36 |  | 2440519.22 | 2440519.22 |  | 1338285.07 | 1326833.54 |  | 977235.16 | 1129565.07 |  | 1653652.11 | 1653652.11 |  | 2594257.97 | 1209655.51
|  |  |  | 133488.46 | по КРП2014-2015 | 27397.86 | повторно участники КРП 2014-2015 (также учтены в 2015г.) | 2582.65 | запланированы СМР, повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.) | 22497.02 | запланированы СМР, повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.) | 15698.3 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.) | 44793.85 | 28726.67 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.) | 30469.02 | 30469.02 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.) | 12977.8 | 12977.8 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.) | 3898.5 | 567.2 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.) | 2447.95 | 2447.95 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.) | 5197.98 | 5197.98 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.)
|  |  |  | 37611.93 | по КРП 2015-2016 (в полном объеме) | 20446.08 | по отдельным видам КРП2015-2016 (также учтены в 2015г.) | 158468.05 | запланированы СМР, повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.) | 444417.68 | запланированы СМР, повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.) | 263824.61 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.) | 239931.79 | 106773.76 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.) | 138054.18 | 138054.18 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.) | 81255.23 | 81255.23 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.) | 49699.72 | 50252.61 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.) | 35954.25 | 35954.25 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.) | 9944.77 | 367.27 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.)
|  |  |  | 18650.88 | по КРП 2015-2016 (по отд. видам работ) | 364789.95 | по КРП 2015-2016 (только ПСД) | 495810.9 | запланированы СМР, повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.) | 180076.4 | запланированы СМР, повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.) | 89033.95 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.) | 96516.86 | 40459.4 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.) | 102042.73 | 102042.73 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.) | 79813.7 | 79813.7 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.) | 37370.32 | 28364.03 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.) | 36700.41 | 36700.41 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.) | 86025.51 | 46006.41 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.)
[7 empty] | по КРП 2016 (только ПСД) | 354515.58 | запланированы СМР | 739184.87 | запланированы СМР, повторно участники КРП 2017, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2017г.) | 98799.35 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2017, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2017г.) | 106089.69 | 59553.96 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2017, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2017г.) | 63035.09 | 63035.09 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2017, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2017г.) | 91347.15 | 91347.15 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2017, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2017г.) | 41962.63 | 109066.93 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2017, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2017г.) | 58381.01 | 58381.01 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2017, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2017г.) | 110792.35 | 36688.25 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2017, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2017г.)
[6 empty] | 352813.14 | по КРП 2015-2016, 2016 (СМР) | 886801.2 | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 78106.84 | запланированы СМР | 461414.81 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2018, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2018г.) | 354964.45 | 318279.79 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2018, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2018г.) | 134256.37 | 134256.37 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2018, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2018г.) | 68165.08 | 68165.08 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2018, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2018г.) | 45678.32 | 59702.05 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2018, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2018г.) | 53341.78 | 53341.78 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2018, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2018г.) | 192148.04 | 64874.89 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2018, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2018г.)
[8 empty] | 205300 | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете | 356226.22 | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете | 369202.47 | запланированы СМР | 254990.94 | 203450.64 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2019, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2019г.) | 274105.86 | 274105.86 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2019, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2019г.) | 86568.13 | 86568.13 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2019, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2019г.) | 36758.05 | 63190.39 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2019, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2019г.) | 135750.97 | 135750.97 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2019, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2019г.) | 128813.05 | 36862.99 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2019, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2019г.)
[10 empty] | 701728.46 | мнзапланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 270957.57 | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете | 274178.45 | 274178.45 | запланированы СМР | 175699.58 | 175699.58 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2020, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2020г.) | 39105.2 | 39105.2 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2020, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2020г.) | 44090.38 | 35860.87 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2020, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2020г.) | 98663.51 | 98663.51 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2020, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2020г.) | 70082.9 | 25428.6 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2020, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2020г.)
[12 empty] | 506787.57 | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 0 |  | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете | 225108.89 | 225108.89 | запланированы СМР | 145200.57 | 133749.04 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2021, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2021г.) | 106397.92 | 118810.65 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2021, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2021г.) | 51130.83 | 51130.83 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2021, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2021г.) | 165688.57 | 53355.51 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2021, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2021г.)
[14 empty] | 371833.76 | 367402.69 | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 765463.63 | 765463.63 | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете | 456066.73 | 456066.73 | запланированы СМР | 197435.51 | 161056.12 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2022, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2022г.) | 90088.88 | 90088.88 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2022, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2022г.) | 62349.71 | 12823.08 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2022, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2022г.)
[17 empty] | 532283.87 | 532283.87 | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 114344.78 | 114344.78 | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете | 413943.81 | 418771.61 | запланированы СМР | 43258.46 | 43258.46 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2023, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2023 г.) | 109502.23 | 51287.9 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2023, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2023 г.)
[29 empty] | 227011.99 | 93325.88 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2024, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2024 г.)
[20 empty] | 163440.7 | 163440.7 | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт |  | 83922.61 | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете | 677411.52 | 677411.52 | запланированы СМР | 969204.87 | 718713.23 | запланированы СМР
[25 empty] | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 342972.74 | 342972.74 | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете | 0 | 0 | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете
[26 empty] | 27549.8 | 27549.8 | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 457496 | 64723.52 | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт
4 | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана в т.ч.: | чел. |  |  |  | 55887 |  | 76934 |  | 96400 |  | 83702 |  | 66903 | 54674 |  | 103563 | 103563 |  | 63019 | 62079 |  | 39891 | 46305 |  | 75592 | 75592 |  | 119049 | 52853
[6 empty] | 1302 | повторно участники КРП 2014-2015 (также учтены в 2015г.) | 90 | запланированы СМР, повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.) | 784 | запланированы СМР, повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.) | 515 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.) | 1616 | 1017 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.) | 1182 | 1182 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.) | 458 | 458 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.) | 164 | 31 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.) | 105 | 105 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.) | 226 | 226 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2014-2015, выполнены отд.виды работ (услуг) (также учтены в 2014г.,2015г.)
[6 empty] | 858 | по отдельным видам КРП2015-2016 (также учтены в 2015г.) | 5725 | запланированы СМР, повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.) | 16902 | запланированы СМР, повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.) | 10000 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.) | 8565 | 3819 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.) | 6048 | 6048 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.) | 3638 | 3638 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.) | 2019 | 2124 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.) | 1758 | 1758 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.) | 592 | 15 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2015-2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2015г.,2016г.)
[6 empty] | 16978 | по КРП 2015-2016 (только ПСД) | 18863 | запланированы СМР, повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.) | 6947 | запланированы СМР, повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.) | 3522 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.) | 3571 | 1523 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.) | 4005 | 4005 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.) | 2875 | 2875 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.) | 1172 | 884 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.) | 1770 | 1770 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.) | 4166 | 2413 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2016, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2016г.)
[6 empty] | 14185 | по КРП 2016 (только ПСД) | 12140 | запланированы СМР | 27803 | запланированы СМР, повторно участники КРП 2017, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2017г.) | 4000 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2017, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2017г.) | 3916 | 2444 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2017, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2017г.) | 2568 | 2568 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2017, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2017г.) | 3840 | 3840 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2017, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2017г.) | 1536 | 4256 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2017, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2017г.) | 2404 | 2404 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2017, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2017г.) | 5049 | 1527 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2017, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2017г.)
[7 empty] | по КРП 2015-2016, 2016 (СМР) | 32934 | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 3039 | запланированы СМР | 18500 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2018, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2018г.) | 13488 | 12117 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2018, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2018г.) | 5618 | 5618 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2018, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2018г.) | 3132 | 3132 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2018, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2018г.) | 1930 | 2557 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2018, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2018г.) | 2804 | 2804 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2018, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2018г.) | 9274 | 3083 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2018, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2018г.)
[8 empty] | 7182 | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете | 12842 | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете | 16337 | запланированы СМР | 11154 | 9370 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2019, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2019г.) | 12662 | 12662 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2019, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2019г.) | 4817 | 4817 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2019, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2019г.) | 1602 | 2643 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2019, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2019г.) | 7098 | 7098 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2019, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2019г.) | 6205 | 1816 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2019, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2019г.)
[10 empty] | 28083 | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 9906 | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете | 11058 | 11058 | запланированы СМР | 7706 | 7706 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2020, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2020г.) | 1549 | 1549 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2020, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2020г.) | 1198 | 1301 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2020, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2020г.) | 4647 | 4647 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2020, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2020г.) | 3239 | 1079 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2020, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2020г.)
[12 empty] | 20922 | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт |  |  | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете | 10812 | 10812 | запланированы СМР | 8506 | 7566 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2021, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2021г.) | 6601 | 6806 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2021, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2021г.) | 3766 | 3766 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2021, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2021г.) | 9685 | 3763 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2021, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2021г.)
[14 empty] | 13535 | 13326 | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 29910 | 29910 | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете | 24790 | 24790 | запланированы СМР | 7158 | 6147 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2022, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2022г.) | 3513 | 3513 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2022, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2022г.) | 3763 | 618 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2022, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2022г.)
[17 empty] | 23052 | 23052 | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 3948 | 3948 | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете | 16511 | 16637 | запланированы СМР | 1821 | 1821 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2023, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2023 г.) | 4520 | 1734 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2023, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2023 г.)
[29 empty] | 11345 | 4404 | запланированы работы (услуги), повторно участники КРП 2024, выполнены отд.виды работ (услуг) и (или) разработана проектно-сметная документация (также учтены в 2024 г.)
[20 empty] | 5466 | 5466 | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт |  | 2919 | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете | 29292 | 29292 | запланированы СМР | 41109 | 29060 | запланированы СМР
[25 empty] | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 15113 | 15113 | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете | 0 | 0 | многоквартирные дома, формирующие фонд капитального реомнта на специальном счете
[26 empty] | 1501 | 1501 | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 19876 | 3115 | запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт